## めも
2024-07-13 | 11:17 | やることはたくさんあります。
どれから着手するかを考える必要ありです。
| 11:18 | 全画面を一気に作るのは無理なので、
スパイラル開発ですす用途考えています。
画面が完成する順番としては、以下の予定です。
1.rykv
2.kftl
3.mi
4.nlog
5.timeis
| 11:21 | もしかしたら、rykvを最初に置換市に行くのは間違いな可能性があります。
全部のデータ型を参照するため、全部の型とRepを作る必要があるためです。
（kftlもそう）
rykvのRepとKyouの型定義だけして、
mi製造でお試しするのがいいのかもしれないです
| 11:25 | うーんでもでもいやいかし、rykvで見るために記録系APPを作っているというのはあります。
rykvで要件満たせるかを先に判断する必要ありです。
| 11:28 | 1.DB設計とディレクトリ構成を先に済ませる
2.サーバサイドで全Repのデータ追加メソッドだけ実装する
3.現行DBからデータ移送
4.rykvリプレイス
これでどうですか？
その後は11:18の順で
| 11:39 | 現状把握・機能要件抽出
|  | rykv | りゅう Kyou Viewer
ライフログビューア
「いつ、どこで、私が、どのような状況で、何をしたのか」を振り返ることができる
・タイムラインビューから情報を時系列順で見ることができる
・検索条件
ワード：単語で検索
いつ：カレンダーで検索対象日時を指定
どこで：地図で記録作成場所を指定
どのような状況で：timeisでキーワードとタグの組み合わせから状況を指定（「どこにいたか」「だれといたか」等）
なんの情報か：記録データベースの種類を指定
どの端末で記録したか：記録デバイスを指定
・タグ機能
情報にタグをつけて整理可能。タグ指定で検索可能
・テキスト機能
情報にテキストをつけて補足可能。ワード検索でヒットする
・件数表示カレンダー機能
検索条件に合致する件数をカレンダーに表示。
日付をクリックしてその日の情報までスクロール可能
・gpslog確認機能
ある日付のgpslogを表示可能
ある情報が選択されたとき、関連する場所をマークする機能あり
|  | dnote | Daily Note
日時サマリビューア
カレンダーで日付を選択
・関わった人と合計時間
・訪れた場所と合計時間
・支出と合計金額
・gpslog表示機能
・その日の記録リストビュー
|  | kftl | Key Fairy Textbase Lifelogger
テキストベースでライフログを記録可能
mkfl:Master Key Fairy Lifelogger
kftlにtimeis終了画面を付け足したもの
|  | kmemo | kmemo
メモアプリランチャー、データベースに記録
タグ付け機能あり
|  | urlog | url logger
Webページブックマーク
クリップボードのURLを記録
ブックマークレットからの記録可能
URL, ページタイトル, サムネイル, Descriptionを記録
|  | mi | みー
TODO タスク管理アプリケーション
1点サーバレス、複数端末でタスク情報を同期可能
チェック状態、タイトル、期限、開始予定日時、終了予定日時
タグ付け機能あり、テキスト付け機能あり
|  | lantana | らんたな
気分10段階評価記録アプリケーション
|  | nlog | 円 log
お小遣い帳アプリケーション
金額, タイトル, メモ（商品名）, 店名
・一覧画面
チェックした支出の合算値を表示
|  | timeis | time is ???
状況記録アプリケーション
タイトル, 開始日時、終了日時
タグ機能あり
・現在の状況一覧画面
終了日時が入っていないデータを抽出表示
終了できる
・記録一覧画面
チェックした記録の合計時間を表示
|  | idf | ID allocator tool for rykv Files
あるフォルダ下のファイルにrykv管理用IDを割り振るバッチ用ツール
改修対象外
|  | dvnf | DeVice Name Folder tool
ファイル移動・コピーバッチ用ツール
改修対象外
|  | hbg | HamBurG
ファイル同期バッチツール
複数デバイス間でデータ同期を取るために使用
クラウドストレージ経由でデータ同期を実現
改修対象外
| 17:54 | 下記対応完了しました。
現状把握・現行画面要件リストアップ
進行方針ぎめ
フォルダ構成案出し
ER図作成
リプレイス改善案資料まとめ
実装工数出し
計画進行Excel作成
| 17:55 | 本日対応予定のもの対応完了
一旦コミットします。
2024-07-14 | 5:21 | データのER図作成中です
アカウントについては要件詰める必要があります。
あるいはそもそも作らないか
| 7:00 | データER図、アカウントER図（コンフィグとRep）作成完了しました
| 10:24 | アカウントER図のDBファイル分けをしました。
| 10:31 | お風呂入ってから画面設計します。
目標今日中です。
| 10:36 | お風呂入る前にやりまーーーす
| 10:52 | やっぱりユースケース図ありで進めようと思います。
ユースケース図最優先、次ユースケース記述、その次画面設計で進めます。
| 11:38 | ユースケース図途中まで起こしました。
2024-07-18 | 14:40 | 早くクラス図を書きたいです。
ユースケース図、ユースケース記述、クラス図、要求、画面設計
クラス図はフェーズ2の最後っぽいですね
| 14:43 | 要求書き出しからやります。
|  | rykv | 夢：人生の再現
落とし所：ライフログビューア
要求：記録したライフログを時系列順でみたい
5W1Hがわかる物が欲しい
|  | dnote | 日記がみたい。誰と何をどれぐらいしていたのかが知りたい
|  | kftl, mkfl | スマホで楽に記録したい
画面からの記録だと指の動きが多くて大変なのでもっと楽にしてほしい
|  | kmemo | テキストメモを楽に残したい
|  | mi | TODOでタスク管理をしたい
ただし、複数端末での同時利用あり、ネットワーク接続不要なものがほしい
|  | lantana | 気分値を記録したい
|  | nlog | お小遣い帳がほしい
支出と収入を記録したい
集計もとりたい（月ごと、年ごとなど）
|  | timeis | いつ何をどれぐらいしていたのかを記録したい
ただし、複数端末での同時利用あり、ネットワーク接続不要なものがほしい
|  | urlog | はてなブックマークみたいなのをやりたい
| 14:57 | 要求書き出し完了しました。
| 15:40 | ユースケース図作成完了しました。
（概要ユースケース図・詳細ユースケース図）
一度コミットしてからユースケース記述に入ります。

## 計画趣旨
rykv関連→gkillリプレイス計画趣旨
旧アプリケーションの要求起点
rykv | 夢：人生の再現
落とし所：ライフログビューア
要求：記録したライフログを時系列順でみたい
5W1Hがわかる物が欲しい
dnote | 日記がみたい。誰と何をどれぐらいしていたのかが知りたい
kftl, mkfl | スマホで楽に記録したい
画面からの記録だと指の動きが多くて大変なのでもっと楽にしてほしい
kmemo | テキストメモを楽に残したい
mi | TODOでタスク管理をしたい
ただし、複数端末での同時利用あり、ネットワーク接続不要なものがほしい
lantana | 気分値を記録したい
nlog | お小遣い帳がほしい
支出と収入を記録したい
集計もとりたい（月ごと、年ごとなど）
timeis | いつ何をどれぐらいしていたのかを記録したい
ただし、複数端末での同時利用あり、ネットワーク接続不要なものがほしい
urlog | はてなブックマークみたいなのをやりたい
現状 |  |  | 改修案 | 改修後イメージ
ソースコード老朽化
| ・フロントのソースコードが古い |  | javascriptで実装されているコードをtypescriptにリプレイス | 型を明確に定義。可読性向上、メンテナンスコスト削減
| ・製造当時の知識・技術不足による難読なコードが存在 |  | 要件起こし・モデル作成を実施した後に実装 | ブラックボックス化したコードの排斥。メンテナンスコスト削減
必要機能の実装不足
| ・データの更新機能が存在しない |  | DBの設計を改修し、データ更新機能を実現 | 運用体験向上
| ・データの削除機能がイマイチ |  | DBの設計を改修し、データ削除機能を実現 | 運用体験向上
タグ機能で擬似的に実現
特化された複数のアプリケーション
| ・同一DBを参照しているアプリケーションが複数存在している |  | アプリケーションを1本化 | 専有リソース削減
リソースを多く消費する
| ・似通ったソースコードが各アプリケーションに存在している |  | プロジェクト1本化、コンポーネントの再利用 | メンテナンスコスト削減
保守コストが高い
プロジェクト進行の練習のため
仕事が下手くそなので練習します！！！！！！！！！！！！111111
計画フェーズ
フェーズ | 概要 | 内容
1 | 計画準備 | 現状調査 要求抽出
2 | 全体設計 | API設計 DB設計 クラス設計 シーケンス図作成 フェーズ3の工数だし
3 | 基盤部分実装 データ移送 | DB実装 DBOクラス一部実装 （データ追加処理） 現行データ移送
4 | FB・レトロスペクティブ
5 | rykv画面・サーバ実装
6 | dnote画面・サーバ実装
7 | FB・レトロスペクティブ
8 | mkfl画面・サーバ実装
9 | FB・レトロスペクティブ
10 | mi画面・サーバ実装
11 | timeis画面・サーバ実装
12 | nlog画面・サーバ実装
13 | FB・レトロスペクティブ
14 | lantanaダイアログ実装 urlogサーバ実装

## 進捗
ST一覧 | 優先度 | gkill進捗確認表 | [9 empty] | 作業実績
|  | 項番 | フェーズ | タスク名 | 補足 | 優先度 | ST | 見積工数(人/時) | 記載日時 | 完了予定日時 | 完了実績日時 | time axis 2024-07-13 to 2024-12-31
対応中 | 高 | 4 | 1 | 現状把握・現行画面要件リストアップ | 現状・改修案シートに記載 | 高 | 完了 | 4 | 2024-07-13 12:31 | 2024-07-13 16:00 | 2024-07-13 14:47 | 2024-07-13: 記載完了。 一旦対応完了とする。
リスケ | 中 | 8 | 1 | 進行方針ぎめ | フェーズ考案 計画趣旨シートに記載 | 中 | 完了 | 2 | 2024-07-13 12:39 | 2024-07-13 18:00 | 2024-07-13 17:07 | 2024-07-13: フェーズ考案完了
完了 | 低 | 5 | 2 | フォルダ構成案出し | しるべシートに記載 | 高 | 完了 | 1 | 2024-07-13 12:32 | 2024-07-13 19:30 | 2024-07-13 17:51 | 2024-07-13: フォルダ構成案出し完了
対応不要 |  | 6 | 2 | ER図作成 | 対象DBすべて 項番7の改善案を適用したER図 | 中 | 完了 | 2 | 2024-07-13 12:35 | 2024-07-14 12:00 | 2024-07-14 06:52 | 2024-07-14: データER図 アカウントER図 作成完了
|  | 7 | 2 | リプレイス改善案資料まとめ | ・検索クエリ ・DB列追加考慮（削除、更新機能） ユースケース図とユースケース記述でブラッシュアップ 関連項番：13, 12, 9 | 中 | 完了 | 2 | 2024-07-13 12:35 |  | 2024-07-14 10:39
|  | 11 | 2 | 実装工数出し | 項番9クラス図作成をもとに工数だし できるならば日付の割当も |  |  | 1 | 2024-07-13 12:58
|  | 10 | 1 | 計画進行Excel作成 | このExcel ・めもシート ・進捗シート ・FBシート | 高 | 完了 | 1 | 2024-07-13 12:50 | 2024-07-13 13:00 | 2024-07-13 12:56 | 2024-07-13: シート作成完了
|  | 9 | 2 | クラス図作成 | 項番7の改善案を適用したクラス図 |  |  |  | 2024-07-13 12:50
|  | 12 | 2 | リプレイス画面設計 | ワイヤーフレーム作成 ボタン機能アクティビティ図作成 ボタン機能シーケンス図作成 | 高 |  | 5 | 2024-07-14 10:19
|  | 13 | 2 | ユースケース設計 | ユースケース図作成 ユースケース記述作成 | 高 | 対応中 | 5 | 2024-07-14 10:37 | 2024-07-18 18:00
|  | 14 | 1 | 要求整理 | 計画趣旨シートに記載 | 高 | 完了 | 1 | 2024-07-18 14:43 | 2024-07-18 15:00 | 2024-07-18 14:57 | 2024-07-18: 記載完了
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

## FB
gkillフィードバック一覧
項番 | 事象 | 原因・対応 | 補足 | 見積工数(人/時) | 記載日時 | 進捗表項番
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

## 現状・改修案
rykv関連現状・gkill改修案
現状把握・機能要件抽出
rykv | りゅう Kyou Viewer
ライフログビューア
「いつ、どこで、私が、どのような状況で、何をしたのか」を振り返ることができる
・タイムラインビューから情報を時系列順で見ることができる
・検索条件
ワード：単語で検索
いつ：カレンダーで検索対象日時を指定
どこで：地図で記録作成場所を指定
どのような状況で：timeisでキーワードとタグの組み合わせから状況を指定（「どこにいたか」「だれといたか」等）
なんの情報か：記録データベースの種類を指定
どの端末で記録したか：記録デバイスを指定
・タグ機能
情報にタグをつけて整理可能。タグ指定で検索可能
・テキスト機能
情報にテキストをつけて補足可能。ワード検索でヒットする
・件数表示カレンダー機能
検索条件に合致する件数をカレンダーに表示。
日付をクリックしてその日の情報までスクロール可能
・gpslog確認機能
ある日付のgpslogを表示可能
ある情報が選択されたとき、関連する場所をマークする機能あり
dnote | Daily Note
日時サマリビューア
カレンダーで日付を選択
・関わった人と合計時間
・訪れた場所と合計時間
・支出と合計金額
・gpslog表示機能
・その日の記録リストビュー
kftl | Key Fairy Textbase Lifelogger
テキストベースでライフログを記録可能
kmemo | kmemo
メモアプリランチャー、データベースに記録
タグ付け機能あり
urlog | url logger
Webページブックマーク
クリップボードのURLを記録
ブックマークレットからの記録可能
URL, ページタイトル, サムネイル, Descriptionを記録
mi | みー
TODO タスク管理アプリケーション
1点サーバレス、複数端末でタスク情報を同期可能
チェック状態、タイトル、期限、開始予定日時、終了予定日時
タグ付け機能あり、テキスト付け機能あり
lantana | らんたな
気分10段階評価記録アプリケーション
nlog | 円 log
お小遣い帳アプリケーション
金額, タイトル, メモ（商品名）, 店名
・一覧画面
チェックした支出の合算値を表示
timeis | time is ???
状況記録アプリケーション
タイトル, 開始日時、終了日時
タグ機能あり
・現在の状況一覧画面
終了日時が入っていないデータを抽出表示
終了できる
・記録一覧画面
チェックした記録の合計時間を表示
idf | ID allocator tool for rykv Files
あるフォルダ下のファイルにrykv管理用IDを割り振るバッチ用ツール
改修対象外
dvnf | DeVice Name Folder tool
ファイル移動・コピーバッチ用ツール
改修対象外
hbg | HamBurG
ファイル同期バッチツール
複数デバイス間でデータ同期を取るために使用
クラウドストレージ経由でデータ同期を実現
改修対象外
現状CRUD
|  | タグ |  |  |  | テキスト |  |  |  | kmemo |  |  |  | urlog |  |  |  | mi |  |  |  | lantana |  |  |  | nlog |  |  |  | timeis
|  | C | R | U | D | C | R | U | D | C | R | U | D | C | R | U | D | C | R | U | D | C | R | U | D | C | R | U | D | C | R | U | D
| rykv, dnote | ◯ | ◯ | × | △ | ◯ | ◯ | × | △ | ◯ | ◯ | × | △ | ◯ | ◯ | × | △ | × | ◯ | × | △ | × | ◯ | × | △ | × | ◯ | × | △ | × | ◯ | × | △ | すべてのデータを閲覧可能
| kftl, mkfl | [32 empty] | すべてのデータの作成が可能 | bar: タグ C to timeis D
kmemo | bar: タグ C to timeis D
| mi | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| lantana | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | ×
| nlog | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | △ | × | × | × | ×
| timeis | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | △
urlog | bar: タグ C to timeis D
idf | bar: タグ C to timeis D
dvnf | bar: タグ C to timeis D
hbg | bar: タグ C to timeis D
| 現状 | タグ C: データの更新ができない
データの削除がイマイチ
アプリケーションが分かれている
→リソース消費が多い（同DBアクセスでもアプリケーション数だけメモリを専有する）
→操作が多い（アプリケーション行き来）
→起動待機時間がある（未起動のアプリケーションをすぐに使えない）
→アップデート時の再起動に手間がかかる（めんどい）
改修案
改修後CRUDと画面一覧
|  | タグ |  |  |  | テキスト |  |  |  | kmemo |  |  |  | urlog |  |  |  | mi |  |  |  | lantana |  |  |  | nlog |  |  |  | timeis
|  | C | R | U | D | C | R | U | D | C | R | U | D | C | R | U | D | C | R | U | D | C | R | U | D | C | R | U | D | C | R | U | D
| gkill mkfl画面 | [32 empty] | timeis情報はクエリとボタンで表示日表示切替 | bar: タグ C to timeis D
gkill rykv画面 | bar: タグ C to timeis D
gkill dnote画面 | bar: タグ C to timeis D
gkill mi画面 | bar: タグ C to timeis D
gkill nlog画面 | bar: タグ C to timeis D
gkill timeis画面 | bar: タグ C to timeis D
gkill lantanaダイアログ | bar: タグ C to timeis D
gkill urlogサーバ | bar: タグ C to timeis D
idf | bar: タグ C to timeis D
dvnf | bar: タグ C to timeis D
hbg | bar: タグ C to timeis D
→アプリケーションを1つにまとめる
画面別機能・役割
記録 ：mkfl画面
閲覧 ：rykv画面, dnote画面
日毎サマリ：dnote画面
時間集計 ：timeis画面
タスク管理：mi画面
支出確認 ：nlog画面
気分値記録：lantana画面、ダイアログ
URL記録 ：urlogサーバ・ブックマークレット機能
DB改修
現状 ：更新・削除機能が存在しない
改修案：ID列の主キー制約を取り払い、削除フラグ列、更新日時列等を新設する。
最新データ取得→IDで検索、更新日時で降順ソート
データ更新 →更新したデータをINSERT
削除 →削除フラグを立ててINSERT
アカウント機能新設
現状 ：アクセス制御なし（リモート接続拒否機能はあるが、ローカル接続されたら誰でも閲覧可能）
単一ユーザ利用想定
PCとスマホでコンフィグファイルが異なり、メンテナンスに手間がかかる
改修案：アカウント機能を追加
あらかじめ設定されたアカウント情報で参照するDBやレコードを制限
同一コンフィグファイルで別アカウントログイン
ファイルアップロード機能新設
GPSLogをアップロードする機能
kmlやgpxをアップロードする機能
ファイルをアップロードする機能
notef機能の取り込み
月間ファイルアップロード制限機能
サーバ機能

## しるべ
しるべ
フォルダ構成
gkill（プロジェクトルート）
document（ドキュメント）
gkill_develop_document.xlsx（計画趣旨、進捗、FB等）
gkill_model.asta（設計書）
evidences（テストエビデンス格納場所）
src（ソースファイル）
app（Go言語アプリケーションソースコード）
gkill（Go言語アプリケーション実装ソースコード）
api（Go言語サーバサイドAPI関連ソースコード）
embed（サーバサイド埋め込みファイル格納先）
html（Vue.jsビルド済みファイル格納場所）
req_res（Go言語サーバサイドAPIリクエスト・レスポンスデータクラスソースコード）
app_cmd（Go言語アプリケーション立ち上げソースコード）
config（Go言語アプリケーションコンフィグファイル関連ソースコード）
server_cmd（Go言語サーバアプリケーション立ち上げソースコード）
reps（Go言語DBO、Beansソースコード）
main（Go言語エントリーソースコード）
gkill_app（アプリケーションエントリーソースコード）
gkill_server（サーバアプリケーションエントリーソースコード）
classes（TypeScriptフロントクラスソースコード）
api（TypeScriptフロントAPI関連ソースコード）
req_res（TypeScriptフロントAPIリクエスト・レスポンスデータクラスソースコード）
datas（TypeScriptフロントデータソースコード）
kftl_statement（kftlテキスト行解釈クラスソースコード）
components（Vue.js画面構成要素ソースコード）
router（Vue.js router関連ソースコード）
views（Vue.js画面ソースコード）

## 画面設計
gkill画面設計